Muster-Kommunikationskonzept Umsetzung LP 21 – ein BEISPIEL Das vorliegende Konzept dient als Musterkonzept und muss auf die Verhältnisse der einzelnen Schule angepasst werden. Insbesondere sind die Kommunikationsinstrumente und die zeitlichen Angaben zu prüfen. Die Wordvorlage kann direkt verwendet werden. Es empfiehlt sich, die Überschriften zu belassen und die jeweiligen Inhalte schulspezifisch anzupassen.

Ausgangslage

Die Einführung des LP 21 umfasst einen Schulentwicklungsprozess mit Fokus Unterrichtsentwicklung. Die aktiv gestaltete Kommunikationsarbeit gegen innen wie auch gegen aussen ist für die erfolgreiche Umsetzung des LP 21 an einer Schule unabdingbar. Die klare Kommunikationsstrategie gibt allen Anspruchsgruppen Sicherheit und Orientierung. Die Umsetzung des LP 21 hat gemäss den Vorgaben der ERZ schrittweise bis Juli 2022 zu erfolgen.

Das vorliegende Konzept umfasst

- die Botschaften der Schule zur Umsetzung des LP 21

- die Organisation der Kommunikation

- die verschiedenen Anspruchsgruppen mit ihren unterschiedlichen Erwartungen und Bedürfnissen,

- die verwendeten Kommunikationsinstrumente sowie die Zuständigkeiten,

- Angaben über die Finanzierung,

- Evaluation und

- Implementierung sowie

- im Anhang einen Zeitplan.

Das Kommunikationskonzept Umsetzung LP 21 ergänzt die ordentliche Kommunikationsarbeit einer Schule.

Botschaften der Schule zur Umsetzung des LP 21

- Harmonisierung des deutschschweizerischen Bildungssystems

- Kompetenzorientierung als Chance für die Unterrichtsentwicklung

- Leitbild und Strategie der Schule stehen im Einklang mit dem LP 21

- Innovative Gestaltung der Umsetzung des LP 21

- Gemeinsame Weiterbildung für die Weiterentwicklung des Unterrichts

Organisation der Kommunikation

Die Schulleitung hat bei der Einführung des LP 21 die Hauptverantwortung. Sie initiiert, plant und steuert den Einführungsprozess und ist demzufolge auch für eine gute Kommunikation gegenüber allen Anspruchsgruppen verantwortlich. Sie kann Arbeiten mit klaren Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten delegieren (siehe 5. Anspruchsgruppen und Kommunikationsinstrumente).

Die Einführung des LP 21 erfordert eine gute Kooperation zwischen allen involvierten Stellen. Informationen von EDK / ERZ / Schulinspektorat und SL sind aufeinander abgestimmt.

Anspruchsgruppen

Bei der Umsetzung des LP 21 sind folgende Anspruchsgruppen zu beachten:

| Anspruchsgruppen | Mögliche Erwartungen / Interesse / Bedürfnisse |
| --- | --- |
| Schulkommission | - Informationen bzgl. - Auswirkungen auf die Schule/ Tagesschule - Auswirkungen auf Leitbild/ Schulprogramm - Auseinandersetzung über die Ausrichtung der Schule - Kommunikationsstrategie und Zuständigkeiten in der Kommunikation klären - Feedback über die Umsetzung |
| Lehrpersonen, IBEM-Lehrpersonen, Schulsozialarbeit, Hauswart, Schulsekretariat | - Information bzgl. - Infoveranstaltung der SL - Organisation der Fach- und Zyklusgruppen bzw. Regionen/Schulhaus - Planung und Einführung des LP 21 - Weiterbildungskonzept LP 21 - Kommunikationskonzept LP 21 (Wie informiert die SL, das KOLL gegen aussen?) - Feedback über die Umsetzung |
| Tagesschule | - Information bzgl. - Auswirkungen für die Planung TAS (Anzahl Mittage, zusätzliche Kosten, Hausaufgabenbetreuung) - Auswirkungen Kompetenzorientierung auf das päd. Konzept der TAS |
| Schülerinnen und Schüler | - Information bzgl. - Konkrete Veränderungen in der Schule und im Unterricht - Kompetenzorientierung – was ist das? - Neue Begrifflichkeiten (z.B. Zyklen) - Auswirkungen auf Lernen und Beurteilung - Eigenverantwortung des SuS beim Lernen - Veränderungen an der Schule und im Unterricht |
| Schülerinnen- und Schüler –Rat (falls vorhanden) | - Information bzgl. - Veränderungen an der Schule und im Unterricht |
| Eltern/Erziehungsberechtigte | - Information bzgl. - Konkrete Veränderungen in der Schule (Erhöhte Stundentafel, neue Lehrmittel, formelle Inkraftsetzung/ Übergangsregelungen) - Grundsätzliches (Kompetenzorientierung – was ist das?, Unterstützung des Kindes durch die Eltern, Begrifflichkeiten, Auswirkungen aufs Lernen und Beurteilung) - Auswirkungen auf das Kind (Anpassungen Stundenplan, Beurteilung/ Übertritt, Hausaufgaben, - Neue Begrifflichkeiten (z.B. Zyklen) - Formelle Fragen (Einführungsveranstaltung, Ausfall von Unterricht, Weiterbildung (organisatorisch und materiell) - Kommunikationskonzept LP 21 (Wann werden wir wieder informiert?) |
| Elternrat | - Information bzgl. - Information über die Kommunikationsstrategie der SL - Unterstützung der Kommunikationsarbeit der Schule durch den Elternrat |
| Medien | - Information bzgl. - Tolle Umsetzungsbeispiele - Was läuft in Bezug auf die Umsetzung LP 21 in der Schule/ Aktivitäten |
| Lokales Gewerbe / Gewerbeverein / Firmen / KMU | - Information bzgl. - Kompetenzorientierung und Auswirkungen auf die Berufsbildung |
| Öffentlichkeit: Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, Politikerinnen und Politiker, Anwohner, Ehemalige, Spender, Vereine, Kooperationspartner | - Information bzgl. - Erfolgreiche Umsetzungsbeispiele - Was läuft in Bezug auf die Umsetzung LP 21 in der Schule / Aktivitäten - Einblick ins Schulgeschehen |

Anspruchsgruppen und Kommunikationsinstrumente

| Anspruchsgruppen | Kommunikations-instrument | Ziel/Absicht | Mögliche Inhalte | Termine | Verantwortlich |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mitglieder Schulbehörde | Sitzungen der Schulbehörde | Information/ Orientierung Transparenz Dialog Klärungen Zuständigkeiten Feedback | - Auswirkungen auf die Schule/ TS | Dezember 2015 | SL |
|  |  |  | - Haltung der Schule zum LP 21 ggü. der Öffentlichkeit; Auswirkungen auf die Strategie der Schule (Leitbild / SP); Anforderungen an die str. und op. Führung | Mai – Juli 2016 | SB |
|  |  |  | - Genehmigung WB-Konzept | August 2016 | SB |
|  |  |  | - Genehmigung des Kommunikationskonzepts LP 21 | September 2016 | SB |
|  |  |  | - Feedback über die Umsetzung | fortlaufend | SL / SB |
|  |  |  | - …… |  |  |
| LP IBEM LP | LK / pädagogische Konferenz / Schriftliche Informationen Intranet | Information / Orientierung Transparenz Langfristige Planung Feedback Kontrolle | - Information über SL-Veranstaltung Einführung LP 21 | ab August 2015 | SL |
|  |  |  | - Infoveranstaltung für LP 21durch SI | Jan. – März 2016 | SI |
|  |  |  | - Information über Geschäfte SB | fortlaufend | SL |
|  |  |  | - Struktur (Kommunikation Zyklusgruppen / Fachbereichsgruppe im Schulhaus od. Region, Organigramm) | Feb. -Mai 2016 | SL |
|  |  |  | - WB-Planung Organisation und Inhalt | April – Juni 2016 | SL |
|  |  |  | - Info: Kommunikationsstrategie der Schule ggü. anderen Anspruchsgruppen | April 2016 | SL |
|  |  |  | - Information aus StGr, Zyklusgruppen, Intervision | fortlaufend | SL |
|  |  |  | - MAG: Individuelle WB-Planung, Unterrichtsentwicklung, Personalentwicklung | Alle 2 Jahre | SL |
|  |  |  | - …… |  |  |
| Hauswart, Schulsekretariat | Sitzung | Information, Klären der Auswirkungen auf den Bereich, Administration / Organisation | - Auswirkungen auf die Schule, Raumbelegung, organisatorischer und administrativer Aufwand | Ab Januar 2016 | SL |
|  |  |  | - …… |  |  |
| Schulsozialarbeit | Sitzung | Information Klären der Auswirkungen auf den Bereich | - Auswirkungen auf die Schulsozialarbeit - Haltung der Schule zum LP 21 ggü. Öffentlichkeit - Kommunikationsstrategie der Schule ggü. anderen Anspruchsgruppen als Info für die Schulsozialarbeit | Ab Januar 2016 | SL |
|  |  |  | - …… |  |  |
| Tagesschule | Sitzung | Information Klären der Auswirkungen auf die Tagesschule | - Auswirkungen auf die Schule, resp. Tagesschule und Haltung der Schule zum LP 21 ggü. Öffentlichkeit - Kommunikationsstrategie ggü. anderen Anspruchsgruppen als Info für TS - Harmonisierung der Infos Schule - TS ggü. Eltern - Langfristige Planung: Weiterbildungstage / Anzahl Mittage / Module / Auswirkungen auf die Hausaufgabenbetreuung | Ab Januar 2016 | SL / Tagesschulleitung |
|  |  |  | - …… |  |  |
| Schülerinnen und Schüler (SuS) | Gesamtschulanlass/ Stufenanlass | Sensibilisierung für Veränderungen in der Schule Gemeinsame Identität | - situativ | Ab August 2018, resp. je nach erster Umsetzung vor Ort | SL, evtl. mit StGr |
| Schülerinnen- und Schülerrat | Sitzung | Sensibilisierung für Veränderungen in der Schule Anliegen von Seiten der SuS | - Info, Austausch, Dialog - Meinungen einholen - Resonanzgruppe | Ab August 2017 | SL oder Vorsitzende LP 21SuS-Rat |
|  |  |  | - …… |  |  |
| Eltern | Elternbrief (Schriftliche Informationen) | Information / Transparenz | - Info / Grundsätzliches - Auswirkungen auf Unterrichtszeiten und auf SuS | Ab Januar 2016 | SL |
|  | Website | Information / Transparenz | - Information zu Planung und Umsetzung LP 21 - Eigenständige Rubrik LP 21 und Linksammlung | Ab Januar 2016 | SL |
|  | Gesamtelternabend LP 21 | Information / Umsetzung des LP 21 vor Ort | - Grundsätzlich ( Ziel LP 21, Kompetenzorientierung, Unterschiede zum aktuell noch gültigen LP, Vorteile LP 21, Zusammenarbeit Schule-Eltern, Unterstützung des Kindes durch Eltern) - Strukturelle und inhaltliche Änderungen - Auswirkungen auf das Kind ( Stundenplan, Beurteilung, Übertritt und Laufbahnentscheide, Lern- und Unterrichtsformen, Hausaufgabengaben etc.) | August/ Sept. 2017 | Schulbehörde SL, LP Tagesschule |
|  | Elternabend Klasse od. Zyklus | 1 Traktandum zum LP 21 | - 3-4 Standardfolien für alle LP 21dieselben - Auswirkungen LP 21 auf die Klasse - Feedback der Eltern an die Schule | Ab Aug. 2017 | LP |
|  | Elternbildungsanlass | Kompetenzorientierung in der Erziehung | - Grundlagen - Umsetzungsbespiele für zu Hause - Lernstrategien für das Kind | 1x jährlich | Elternrat |
|  |  |  | - …… |  |  |
|  |  |  | - …… |  |  |
| Elternrat | Sitzung Bestehende Informationskanäle Als Elternvertretende der Klasse oder Stufe: - Informationen aus dem Elternrat am Elternabend - Unterstützung der Klassenlehrperson | Sensibilisierung für Veränderungen in der Schule Anliegen von Seiten Eltern, Schule, SuS-Rat, Schulbehörde, Tagesschule unter Berücksichtigung des Auftrages Elternrat Bindegliedfunktion unter der Berücksichtigung der Aufgaben und Zuständigkeiten des Elternrates | - Info, Austausch, Dialog, Planung Elternbildungsanlass - Meinungen einholen - Resonanzgruppe - Feedback | regelmässig, gemäss Pflichtenheft Elternrat | SL Präs. Elternrat |
|  |  |  | - …… |  |  |
| Medien | Regionale, lokale Zeitungen/ Dorfzeitung | Information Profilbildung Imagepflege | - Erfolgreiche Umsetzungsbeispiele | Ab Aug. 2018 | SL |
|  |  |  | - …… |  |  |
| Kooperationspartner: Eltern, lokales Gewerbe, Gewerbeverein, Firmen, KMU, Vereine, Sozialdienste, Ehemalige, Spender Öffentlichkeit: Stimmbürger, Politiker, Anwohner | Tag der offenen Türe zu LP 21 | Information Profilbildung: innovative Schule Imagepflege, Einblick in die Umsetzung des LP | - Erfolgreiche Umsetzungsbeispiele in jeder Klasse | 2020 | Schulbehörde / SL |
|  | Die Gemeinde diskutiert Bildungsfragen | Diskurs über die Entwicklungen in der Schule | - Experteninput - Podiumsdiskussion - …. | Nach Bedarf | Schulbehörde/ SL |
|  | Gewerbeausstellung | Profilbildung: innovative Schule Imagepflege Einblick in die Umsetzung des LP | - Erfolgreiche Umsetzungsbeispiele der Schule | regelmässig | SL |
|  | Website | Information / Transparenz | - Information zu Planung und Umsetzung LP 21 - Eigenständige Rubrik LP 21 und Linksammlung | fortlaufend | SL, Webverantwortlicher der Schule |
|  |  |  | - …… |  |  |
| Schülerinnen und Schüler Politiker, Medien Evtl. Kooperationspartner | Kickoff Veranstaltung | Inkraftsetzung LP 21 | - Profil der Schule stärken | 1.8.18: KG-7. SJ 1.8.19: 8. SJ 1.8.20: 9. SJ | SL |
| - …… |  |  | - …… |  |  |
| - …… |  |  | - …… |  |  |

Finanzierung

Die Gelder für die Kommunikationsbemühungen für die Umsetzung LP 21 müssen ins jährliche Budget aufgenommen werden. Falls zusätzlich finanzielle Ressourcen erforderlich sind, müssen diese bei der Schulbehörde beantragt werden.

Evaluation

Die Schulleitung evaluiert die Kommunikationsbemühungen Umsetzung LP 21.

Primäre Feedbackgruppen sind Lehrpersonen und Eltern. Weitere Feedbacks können situativ auch bei anderen Anspruchsgruppen eingeholt werden.

Aufgrund der Evaluation der Kommunikation Umsetzung LP 21 werden Massnahmen für die kontinuierliche Weiterentwicklung getroffen und nötigenfalls Anpassungen im Konzept vorgenommen.

Präsentation/ Implementierung vorliegendes Konzept

Lehrpersonen und weitere Kooperationspartner der Schule sind über den Inhalt und die Umsetzung des vorliegenden Konzepts zu informieren und zu schulen.

Es ist empfehlenswert, das vorliegende Kommunikationskonzept LP 21 durch die Schulbehörde genehmigen zu lassen.

Inkraftsetzung

Dieses Konzept wurde am 00.00.2016 durch die Schulbehörde genehmigt und ist für alle Mitarbeitenden der Schule verbindlich.

| Ort, Datum |  | Ort, Datum |
| --- | --- | --- |
| Präsident/ Präsidentin Schulbehörde |  | Schulleiterin/ Schulleiter |

Anhang

Zeitplan siehe sep. Dokument

Abkürzungsverzeichnis

| Abkürzungen |  |
| --- | --- |
| Admin. | Administration |
| EDK | Erziehungsdirektoren-Konferenz |
| ERZ | Kantonale Erziehungsdirektion |
| ggü. | gegenüber |
| Gym. | Gymnasien |
| Info | Information |
| KK | Kommunikationskonzept |
| LP | Lehrerinnen und Lehrer |
| LP 21 | Lehrplan 21 |
| MAG | Mitarbeitendengespräch |
| Org. | Organisation |
| SB | Schulbehörde |
| SH | Schulhaus |
| SI | Schulinspektorat |
| SL | Schulleiterin, Schulleiter |
| StGr | Steuergruppe |
| Stuk | Stufenkonferenz |
| SuS | Schülerinnen und Schüler |
| SuSR | Schülerinnen- und Schüler-Rat |
| TAS | Tagesschule |
| Veranst. | Veranstaltung |
| WB | Weiterbildung |
| Zyklusgr. | Zyklusgruppe |

Das vorliegende Musterkonzept und der Zeitstrahl wurden erarbeitet durch:

Kurz, Karin / Nold, Ursula / Tanner, Regula (Dozentinnen PHBern, IWM, KSE, AG Öffentlichkeitsarbeit)

Feedbacks zur Alltagstauglichkeit zum vorliegenden Musterkonzept sind zu richten an:

ursula.nold@phbern.ch

Unterstützung Institut für Weiterbildung und Medienbildung

Der Bereich Kader- und Systementwicklung unterstützt Schulleitungspersonen bei der konzeptionellen Planung der Kommunikationsarbeit für die Umsetzung des LP 21.

Weitere Informationen: Frau Priska Hellmüller, Bereichsleiterin Kader- und Systementwicklung, 
priska.hellmueller@phbern.ch